# Kit de Convocatoria de Ideas

Herramientas para diseñar, lanzar y sostener una convocatoria en cada Laboratorio — Versión base 0.95

Septiembre 2026

# Cómo usar este kit

Una convocatoria es la puerta por la que los problemas y las ideas de toda la organización (y de afuera) llegan al Laboratorio. La Guía Práctica de Innovación «De problema a solución» (7 pasos en 3 fases) es el método que ampara a esa puerta: la convocatoria pide solo el nivel idea (pasos 1 a 4 y la señal de éxito del paso 7, en una página) y las ideas seleccionadas avanzan después hasta el nivel proyecto con acompañamiento.

Este kit parte de una hipótesis de trabajo: si la puerta está mal diseñada, pueden presentarse pocas personas, llegar ideas que no se pueden usar o quedar sin respuesta buenas ideas. Por eso reúne 11 herramientas, numeradas de la 0 a la 10, para decidir antes de lanzar y sostener lo que se promete.

| # | Herramienta | Para qué | Cuándo |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Autodiagnóstico | Saber desde dónde parte tu Laboratorio y qué ruta seguir | Al empezar (5 min) |
| 1 | Ciclo de la convocatoria | Ver el proceso completo, en 9 etapas | Diseño |
| 2 | Lienzo de las 12 decisiones | Decidir antes de lanzar, y separar lo que se decide hoy de lo que hay que elevar | Diseño |
| 3 | Modelo de bases | Redactar sin empezar de cero | Diseño |
| 4 | Formulario de una página | Pedir lo justo: cinco preguntas y dos declaraciones | Lanzamiento |
| 5 | Rúbrica de evaluación | Evaluar con criterios comunes, escala 1 a 5 | Evaluación |
| 6 | Cronograma tipo (45 días) | Planificar con el mismo calendario que la hoja de ruta | Diseño |
| 7 | Plantilla de devolución | Responder a todas las personas | Devolución |
| 8 | Checklist e indicadores | Llegar con lo necesario y medir | Antes y después |
| 9 | Hoja de ruta de 45 días y tarjeta de decisión | Salir del taller con fechas, responsables y lo que hay que elevar | Al terminar el taller |
| 10 | Incubación y mesa de evidencia | Qué pasa con las ideas seleccionadas: incubar con método y decidir por evidencia | Después de seleccionar |

El formulario y la rúbrica usan los mismos pasos que la Guía Práctica de Innovación, y la guía rápida para postular es la pieza que cada Laboratorio difunde. Todo el material es una versión base v0.95: se co-crea con los Laboratorios el 16 de octubre de 2026 y se ajusta con lo que allí se acuerde.

Imprimibles del taller: autodiagnóstico y hoja de ruta (A4), lienzo de las 12 decisiones (A3), modelo de bases para completar a mano (A4) y tarjeta de decisión elevada (A4, dos por hoja).

# 0 · Autodiagnóstico (5 minutos)

Marcá la opción que mejor describe a tu Laboratorio hoy.

| Pregunta | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Hicieron convocatorias de ideas? | Nunca | Una vez | Varias, con reglas estables |
| ¿Qué pasó con las ideas seleccionadas? | No hubo seleccionadas | Se premiaron | Llegaron a piloto |
| ¿Quién respalda al Laboratorio para convocar? | No está definido | Informalmente | Una resolución o acordada |
| ¿Responden a todas las personas que se presentan? | No | Solo a las seleccionadas | A todas, con comentarios |
| ¿Miden qué pasa después? | No | Contamos postulaciones | Medimos cuántas llegan a piloto |

Mayoría A · Ruta «Primera convocatoria»: convocatoria por desafío (un problema concreto ya definido), interna, acotada y con respaldo explícito. Objetivo: recorrer el ciclo completo una vez.

Mayoría B · Ruta «Convocatoria que cumple»: foco en las decisiones 6, 7 y 11 (qué se ofrece, respaldo y qué pasa con las no seleccionadas), devolución a todas las personas e incubación.

Mayoría C · Ruta «Sistema de convocatorias»: convocatoria continua o temática, abierta también a personas externas, con cartera de pilotos, tablero y aprendizaje compartido con la red.

Si hay empate, elijan la ruta más baja (A antes que B, B antes que C): es preferible consolidar una etapa antes de pasar a la siguiente.

# 1 · El ciclo de la convocatoria

El ciclo tiene 9 etapas y usa el mismo calendario que el cronograma tipo (§6) y la hoja de ruta de 45 días (§9). La semana 1 empieza el día en que se decide convocar (día 0).

| Etapa | Semanas | Qué pasa | Riesgo a evitar |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseñar | 1–2 | Lienzo, respaldo institucional, presupuesto, bases y formulario | Lanzar sin saber qué se hará con las seleccionadas |
| Lanzar | 2 (día 14) | Difusión por varios canales, con ejemplos reales, y primera clínica | Depender de un único correo institucional |
| Acompañar | 3–4 | Clínicas semanales, preguntas frecuentes, guía rápida, apoyos a pedido | Dejar solas a las personas con el formulario |
| Recibir | 4 (cierre, día 28) | Formulario de una página, por vía digital y no digital | Pedir un proyecto a quien trae una idea |
| Admitir | 5 | Control de requisitos y pedidos de corrección | Descartar por forma lo que se podía corregir |
| Evaluar | 5–6 | Calibración, jurado diverso, rúbrica sugerida por la red | Que cada integrante del jurado use su propio criterio |
| Devolver | 6 (día 42) | Resultados, respuesta a todas las postulaciones y reconocimiento público | Comunicar solo a quienes fueron seleccionadas |
| Incubar | 7 → | Descubrimiento, prueba y piloto, con mesa de evidencia (§10) | Premiar y no dar tiempo ni recursos |
| Aprender | al cierre de cada ciclo | Indicadores, ajustes, compartir con la red | No medir y repetir errores |

La devolución llega dentro de las 2 semanas posteriores al cierre (día 42); nunca más de 4 semanas.

Tipos de convocatoria

| Tipo | Cuándo conviene |
| --- | --- |
| Por desafío | Para empezar: un problema concreto, priorizado por la conducción, con una persona o área responsable |
| Temática | Un eje amplio (acceso a justicia, violencia de género, lenguaje claro) |
| Abierta | Cuando ya hay capacidad de evaluar e incubar muchas ideas distintas |
| Continua («ventanilla abierta») | Laboratorios con experiencia previa: se recibe todo el año y se evalúa por cortes periódicos (por ejemplo, trimestrales) |

# 2 · Lienzo de las 12 decisiones

Completalo en equipo antes de redactar las bases. Cada casillero es una decisión, no una descripción. Marcá su estado: ✓ decidido hoy o ↑ a elevar; si se eleva, anotá a quién y para cuándo.

| # | Decisión | Opciones y preguntas | Estado | Si se eleva: a quién · para cuándo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Propósito | ¿Para qué convocamos? ¿Qué pasa si no lo hacemos? | ✓ / ↑ | ______ · ______ |
| 2 | Tipo | Por desafío · temática · abierta · continua | ✓ / ↑ | ______ · ______ |
| 3 | Quiénes participan | Personal judicial · profesionales y ciudadanía · universidades y organizaciones · mixto | ✓ / ↑ | ______ · ______ |
| 4 | Individual o equipo | ¿Se promueven equipos entre áreas? | ✓ / ↑ | ______ · ______ |
| 5 | Nivel pedido | Idea (una página); el nivel proyecto se alcanza después, en la incubación | ✓ / ↑ | ______ · ______ |
| 6 | Qué se ofrece (incluye presupuesto) 🔥 | Reconocimiento · acompañamiento · horas protegidas · formación · presupuesto de la convocatoria (horas de jurado y de clínicas, reconocimiento) | ✓ / ↑ | ______ · ______ |
| 7 | Respaldo institucional 🔥 | ¿Qué autoridad se compromete a qué? (p. ej., pilotear hasta 3 ideas) · ¿qué norma aprueba la convocatoria? | ✓ / ↑ | ______ · ______ |
| 8 | Criterios y jurado | Rúbrica sugerida por la red (¿ajustan pesos?) · ¿hay personas usuarias en el jurado? · ¿primera ronda sin nombres? | ✓ / ↑ | ______ · ______ |
| 9 | Cronograma | Apertura, cierre, resultados, inicio de la incubación | ✓ / ↑ | ______ · ______ |
| 10 | Difusión y accesibilidad | Canales · ejemplos reales · embajadores por área · formato accesible y lenguaje claro · vía no digital · apoyos a pedido | ✓ / ↑ | ______ · ______ |
| 11 | Las no seleccionadas 🔥 | Banco de ideas · derivación · devolución personalizada | ✓ / ↑ | ______ · ______ |
| 12 | Autoría, datos e IA | Reconocimiento de autoría y autorización de uso · confidencialidad · datos personales · declaración de IA | ✓ / ↑ | ______ · ______ |

Prueba de fuego 🔥 (regla que proponemos): si la 6, la 7 y la 11 no están decididas, o elevadas con destinatario y fecha, todavía no es momento de lanzar. Proponemos esta regla por prudencia: una convocatoria que promete y no cumple puede erosionar la confianza de quienes participaron.

# 3 · Modelo de bases

Reemplazá lo que está entre [corchetes] y borrá lo que no aplique. Hay una versión imprimible (A4) para completar a mano en la ronda 2 del taller.

Convocatoria de Ideas [Nombre] — [Año] · [Laboratorio / Poder Judicial de …]

- Norma que la aprueba. La presente convocatoria se aprueba por [acordada / resolución N.º … de fecha …] de [autoridad].

- Propósito. El [Laboratorio] convoca a presentar ideas que ayuden a resolver [problema / eje], con el objetivo de [propósito].

- Quiénes pueden participar. [Destinatarios], de forma [individual / en equipos de hasta N personas].

- Participación en horario laboral. Quienes integran el [Poder Judicial] pueden preparar su postulación y asistir a las clínicas en horario laboral, con autorización de [quien tenga a cargo su área / autoridad que corresponda].

- Qué se presenta. Una idea en una página, siguiendo la guía rápida para postular: cinco preguntas y dos declaraciones.

- Cómo postular. En [plataforma / enlace], entre el [fecha] y el [fecha] a las [hora]. Hasta [N] ideas por persona. También se puede postular por una vía no digital: [lugar, horario o modalidad].

- Accesibilidad. Quien necesite otro formato o apoyo para postular lo pide a [contacto], hasta el [fecha].

- Acompañamiento. Clínicas abiertas los días [fechas]. Consultas a [contacto].

- Evaluación. Jurado integrado por [composición], con la rúbrica del Anexo I (escala 1 a 5). Cada idea recibe al menos 3 evaluaciones independientes. Quien tenga conflicto de interés se abstiene y nadie evalúa ideas de su propio equipo o área. [Opcional: primera ronda sin nombres.] La IA no puntúa ni descarta postulaciones.

- Desempate. Si dos o más ideas empatan en el puntaje final, prevalece la de mayor puntaje en Valor público; de persistir, la de mayor puntaje en Problema y evidencia; si aún empatan, decide el jurado en plenario, por escrito y con fundamento.

- Convocatoria desierta. El jurado puede declarar desierta la convocatoria, total o parcialmente, si ninguna idea alcanza [puntaje mínimo, p. ej., 3,00]. Aun así, todas las personas reciben devolución.

- Resultados y devolución. Se comunican el [fecha], dentro de las 4 semanas posteriores al cierre. Todas las personas reciben una devolución con comentarios.

- Qué reciben las ideas seleccionadas. [Acompañamiento / horas protegidas / recursos / compromiso de piloto], según las etapas de incubación.

- Autoría. Se reconoce la autoría de las propuestas y se menciona a sus autores en todo desarrollo posterior. Quien postula otorga al [Laboratorio] una autorización gratuita y no exclusiva para [usar, adaptar, desarrollar y compartir con la red de Laboratorios] la propuesta con fines institucionales.

- Confidencialidad. Durante la evaluación, solo el [Laboratorio] y el jurado acceden a las propuestas, y se comprometen a no divulgarlas ni usarlas fuera de esta convocatoria hasta la publicación de los resultados. Luego se publican [título, autoría y resumen] de las ideas seleccionadas.

- Datos personales. No se incluyen datos personales de terceros ni información de causas. Los datos de quienes postulan se tratan según la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales [y la normativa local], solo para gestionar esta convocatoria.

- Uso de IA. Se puede usar IA para ordenar o redactar la propuesta: se declara para qué se usó y quien postula revisa y responde por el contenido. No se cargan datos personales ni información de causas en herramientas de IA.

- Aceptación. Postular implica aceptar estas bases.

Por qué la cláusula de autoría dice lo que dice. La Ley 11.723 de Propiedad Intelectual protege la expresión de las ideas, no las ideas en sí (art. 1, texto según Ley 25.036). Por eso las bases no prometen que «las ideas conservan su autoría» como si fueran obras: reconocen y mencionan la autoría de las propuestas y regulan su uso mediante una autorización expresa. Conviene que el área jurídica de cada Poder Judicial revise el texto final.

# 4 · Formulario de una página (nivel idea)

Versión base v0.95 · se co-crea el 16 de octubre de 2026. Sus preguntas son las de la guía rápida: si el acta la ajusta, el formulario se ajusta con ella. Quién puede postular lo define cada convocatoria (decisión 3 del lienzo).

El formulario tiene cinco preguntas y dos declaraciones, más título provisorio, autoría y contacto, y un adjunto opcional.

| Campo | Paso de la guía | Extensión |
| --- | --- | --- |
| Título provisorio (opcional; el nombre definitivo llega al final del camino) | — | 10 palabras |
| Autoría (persona o equipo), área y contacto | — | — |
| 1 · ¿A quién le pasa? | 1 | 300 caracteres |
| 2 · ¿Cuál es el problema y por qué pasa? Incluí al menos un dato con su fuente; si no existe, indicá qué dato falta y de dónde saldría | 2 | 600 caracteres |
| 3 · Tu desafío: ¿cómo podríamos…? | 3 | 200 caracteres |
| 4 · Tu idea | 4 | 800 caracteres |
| 5 · ¿Cómo sabríamos que funcionó? | 7 (señal de éxito) | 200 caracteres |
| Adjunto opcional (dibujo, esquema, foto) | — | 1 archivo |
| Declaración de uso de IA: ¿usaste IA? ¿para qué? | Anexo A | 200 caracteres |
| Declaración: sin datos personales de terceros ni de causas | — | casilla |

# 5 · Rúbrica de evaluación (nivel idea) 🔶

Rúbrica sugerida por la red: cada convocatoria puede ajustar criterios y pesos (decisión 8 del lienzo) y los publica en sus bases. Lo común es la escala, las reglas del jurado y que la rúbrica sea pública.

Admisibilidad (sí/no): cumple las bases · campos obligatorios completos · sin datos personales ni de causas. Si falta algo subsanable, se pide corrección antes de descartar.

Escala: 1 Insuficiente · 2 En desarrollo · 3 Adecuado · 4 Bueno · 5 Sobresaliente (la misma que usa la plataforma).

| Criterio | Peso | 1 · Insuficiente | 2 · En desarrollo | 3 · Adecuado | 4 · Bueno | 5 · Sobresaliente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problema y evidencia | 20 % | Vago o solución disfrazada | Claro, sin dato | Con causa y un dato | Causa analizada y dato con fuente | Causa analizada, dato con fuente y fecha, alcance acotado |
| Foco en las personas | 15 % | No dice a quién afecta | Por suposición | Con contacto con al menos una persona afectada | Con varias personas afectadas | Evidencia directa e incluye a quienes operarán la solución |
| Valor público | 25 % | No perceptible | Mejora interna menor | Mejora para las personas usuarias | Mejora clara en tiempos, acceso o experiencia | Mejora significativa en derechos o acceso a la justicia |
| Factibilidad y viabilidad | 20 % | Imposible con el marco actual | Requiere cambios normativos mayores | Factible con cambios moderados | Factible con ajustes menores | Factible ya, con recursos existentes |
| Aprovechamiento y transferencia | 10 % | No considera lo que ya existe | Adaptación sin fundamento | Nueva o adaptada con fundamento | Aprovecha lo existente con fundamento y es transferible | Aprovecha lo existente o innova con fundamento, y es replicable en otros Laboratorios |
| Medición | 10 % | Sin señal de éxito | Señal vaga | Señal concreta | Señal concreta y medible | Medible con datos existentes y línea base identificable |

Puntaje final = Σ (puntaje × peso), de 1,00 a 5,00.

Aprovechamiento y transferencia reemplaza a «Originalidad y transferencia»: no penaliza adaptar lo que funcionó en otro lado; valora que la adaptación esté fundamentada y que pueda transferirse.

Reglas del jurado:

- Calibración previa con 2 o 3 ideas.

- Al menos 3 evaluaciones independientes por idea.

- Si los puntajes finales difieren en más de 1 punto (o en 2 puntos en algún criterio), la idea va a plenario.

- Conflicto de interés = abstención.

- Nadie evalúa ideas de su propio equipo o área (en convocatorias de la red: de su propio Laboratorio).

- Opcional: primera ronda sin nombres.

IA en la evaluación: puede ayudar a detectar postulaciones duplicadas o agrupar temas, con supervisión humana. Nunca puntúa ni descarta: la evaluación es siempre humana.

Qué evalúa y qué no. Esta rúbrica evalúa el nivel idea. El nivel proyecto no se evalúa con ella: avanza por evidencia, etapa por etapa, ante la mesa de evidencia (§10). Tampoco debe confundirse con la matriz de elección del paso 4 de la guía (escala 1 a 4): esa matriz la usa el propio equipo para elegir entre sus ideas; la rúbrica la usa el jurado para evaluar las postulaciones.

# 6 · Cronograma tipo (45 días)

Mismo calendario que el ciclo (§1) y la hoja de ruta (§9). El día 0 es la decisión de convocar; la semana 1 va del día 1 al 7.

| Semana | Día | Hito |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Lienzo completo; decisiones «a elevar» presentadas |
| 1 | 7 | Respaldo institucional por escrito |
| 2 | 11 | Bases aprobadas y formulario listo |
| 2 | 14 | Lanzamiento y primera clínica |
| 3–4 | 14–28 | Convocatoria abierta (dos semanas), con clínicas semanales y recordatorios |
| 4 | 28 | Cierre de postulaciones |
| 5 | 32 | Admisibilidad y pedidos de corrección |
| 5 | 33 | Calibración del jurado |
| 5–6 | 33–39 | Evaluación (terminada el día 39) |
| 6 | 42 | Resultados, devolución a todas las personas y reconocimiento público |
| 7 | 45 | Inicio de la incubación: etapa de descubrimiento (§10) |

La incubación sigue el modelo de etapas de la §10 (descubrimiento, prueba y piloto, con mesa de evidencia al cierre de cada una).

Si un hito cae en un día inhábil o en la feria judicial, proponemos correrlo al primer día hábil siguiente y desplazar los hitos que dependen de él.

# 7 · Plantilla de devolución

Se envía a todas las personas que postularon, dentro de las 4 semanas posteriores al cierre.

Hola, [nombre]:

Gracias por presentar [idea] a la Convocatoria [nombre]. Recibimos [N] ideas y cada una fue leída por al menos tres personas del jurado.

Lo más valioso de tu propuesta: [fortaleza concreta, vinculada a un criterio de la rúbrica]. Para fortalecerla: [una o dos sugerencias, vinculadas a un paso de la guía]. Resultado: [seleccionada / banco de ideas / derivada a (área)].

[Si no fue seleccionada:] Tu idea queda en el banco de ideas del Laboratorio y te invitamos a [próxima convocatoria / clínica / taller].

# 8 · Checklist e indicadores

Antes de lanzar

- Lienzo completo; decisiones 6, 7 y 11 decididas (o elevadas con destinatario y fecha de respuesta)

- Respaldo institucional por escrito y norma que aprueba la convocatoria

- Presupuesto de la convocatoria definido (horas de jurado y de clínicas, reconocimiento)

- Bases revisadas (autoría, confidencialidad, datos personales, IA, accesibilidad, desempate, convocatoria desierta)

- Guía rápida y formulario probados por 3 personas ajenas al Laboratorio

- Formato accesible, lenguaje claro y vía no digital disponibles; contacto para pedir apoyos

- Jurado confirmado, con fecha de calibración

- Clínicas con fecha; plan de difusión con al menos 3 canales, ejemplos reales y embajadores por área

- Plataforma (o formulario alternativo) probada de punta a punta

- Plan de incubación para las ideas seleccionadas (§10)

Indicadores de la convocatoria

Las metas son propuestas para que cada Laboratorio las ajuste; no son valores de referencia externos.

| Indicador | Cómo se calcula | Qué muestra | Meta propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Postulaciones recibidas y admitidas | N.º recibidas; % admitidas | Alcance y calidad de la difusión | La fija cada Laboratorio |
| Diversidad de origen | Distribución por área, fuero, circunscripción y personas externas | Si la puerta está abierta para todas las personas | Ningún grupo previsto sin postulaciones |
| Accesibilidad y diversidad de postulantes | Pedidos de formato o apoyo atendidos / recibidos; postulaciones por vía no digital; datos de diversidad relevados de forma voluntaria y anónima | Si pueden postular quienes enfrentan barreras | 100 % de pedidos atendidos |
| Uso del acompañamiento | % de postulantes que asistió a una clínica | Si el acompañamiento llega | La fija cada Laboratorio |
| Cobertura de la devolución | % de postulaciones que recibió devolución con comentarios | Respeto por quien participó | 100 % |
| Oportunidad de la devolución | Días entre el cierre y la devolución | Si se cumple el plazo | Dentro de las 4 semanas posteriores al cierre |
| Llegada a piloto | % de ideas seleccionadas que llegan a piloto | Si la convocatoria produce cambios reales | La fija cada Laboratorio |
| Tiempo hasta la primera prueba | Días entre la selección y la primera prueba con personas | Velocidad de la incubación | La fija cada Laboratorio |
| Satisfacción de postulantes | Encuesta breve, incluidas las personas no seleccionadas | Si van a volver a presentarse | La fija cada Laboratorio |

# 9 · Hoja de ruta de 45 días

Es el entregable del taller: cada Laboratorio se la lleva completa. En la hoja de ruta, el día 0 es el 15 de octubre de 2026.

| Hito | Qué | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Día 4 | Decisiones «a elevar» presentadas a [autoridad] |  |  |
| Día 7 | Respaldo institucional por escrito |  |  |
| Día 11 | Bases aprobadas y formulario listo |  |  |
| Día 14 | Lanzamiento y primera clínica |  |  |
| Días 14–28 | Convocatoria abierta (dos semanas) con clínicas semanales |  |  |
| Día 28 | Cierre |  |  |
| Día 32 | Admisibilidad y pedidos de corrección |  |  |
| Día 33 | Calibración del jurado |  |  |
| Día 39 | Evaluación terminada |  |  |
| Día 42 | Resultados, devolución a todas las personas y reconocimiento público |  |  |
| Día 45 | Inicio de la incubación (descubrimiento) |  |  |

Nuestro propósito en una frase: ______________________________________________

Lo que necesitamos de la red de Laboratorios: ______________________________________________

Tarjeta de decisión elevada (una por Laboratorio; se entrega al cierre del jueves y se lee el viernes antes del acta)

| Laboratorio | La decisión que necesitamos | Por qué importa (una línea) | A quién | Para cuándo | Qué nos comprometemos a hacer si se decide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 10 · Incubación y mesa de evidencia

Esta sección responde qué pasa con las ideas seleccionadas. Proponemos incubarlas con método porque seleccionar sin acompañar deja a los equipos sin tiempo ni recursos para probar lo que propusieron.

Ciclo de incubación por etapas. Cada idea avanza por tres etapas y, al cierre de cada una, una mesa de evidencia decide si sigue. Los recursos se asignan por etapa, no de una vez. Descubrimiento y prueba suman 8 a 10 semanas: al terminarlas, la idea alcanza el nivel proyecto (pasos 5 a 7 completos).

| Etapa | Duración | Qué se hace | Recurso típico | Qué tiene que mostrar para pasar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descubrimiento | 2 a 4 semanas | Pasos 1 a 3 revisados con personas | Horas protegidas (p. ej., 4 h semanales) | Problema confirmado con personas reales y un dato de línea base |
| Prueba | 6 semanas | Pasos 4 y 5: ideas, elección, prototipo y prueba | Horas protegidas y prototipo de bajo costo | Prototipo probado con al menos 5 personas; plan de piloto (paso 6) e indicadores con línea base y meta (paso 7) |
| Piloto | 90 días | Ejecución del plan del paso 6 y medición del paso 7 | Lo previsto en el plan de piloto, con una persona responsable | Resultado medido contra la meta |

Las horas protegidas durante descubrimiento y prueba corresponden al compromiso B4 · Tiempo para innovar de la propuesta de acta (nivel recomendado).

La mesa de evidencia. Proponemos que la integren entre tres y cinco personas (patrocinio, área usuaria, Laboratorio y, si corresponde, tecnología o datos), que se reúnen al cierre de cada etapa y toman una sola decisión por idea:

- Continuar a la siguiente etapa, con el recurso de esa etapa. Al cierre del piloto, continuar significa sostener o extender la solución, con presupuesto y área responsable definidos.

- Ajustar y repetir la etapa, con una pregunta concreta que responder.

- Cerrar, dejando registrado lo aprendido. Cerrar a tiempo también es un resultado.

Herramientas para incubar (detalle y lienzos en la Caja de herramientas de innovación e IA):

| Etapa | Herramientas |
| --- | --- |
| Descubrimiento | Descubrimiento continuo (hablar con personas cada semana) · Trabajos por hacer · Árbol de oportunidades |
| Prueba | Mapa de supuestos · Pretotipo o «puerta falsa» · Taller de diseño y prototipado asistido por IA · Comunicado del futuro |
| Si usa IA | Lienzo de caso de uso de IA · Banco de pruebas (evals) definido antes de construir |
| Antes del piloto | Pre-mortem · Ciclos de seis semanas con apetito fijo |

Indicadores clave: % de ideas seleccionadas que llegan a piloto, y tiempo entre la selección y la primera prueba con personas (los mismos de la §8).